## Sheet1
Fonctionalités |  |  | Estimation (jour de travail) | Construction | Test | Project management | Total
Expert |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mon Profile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Enregistrement |  | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
| Identification |  | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
| Changement mot de passe |  | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
| Importer profil du réseau social |  | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
Agenda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Calendrier |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage des missions acceptées | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
|  | Affichage des missions en cours | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
|  | Affichage des missions accomplies | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
Mes statistiques |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Page missions accomplies |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rating de l'encadrement / employeur | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
|  | Feedback sur l'employeur | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
| Suivi des statistique |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage notes des employeurs précédents | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
Mes missions |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des missions disponibles à venir |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Filtre automatique selon le domaine d'activité | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 7.5
|  | Recherche par mot clé ou filtres | 4 | 4 | 1.2 | 0.8 | 6
|  | Afficher le détail de l'offre | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
|  | Envoie d'une réponse à une offre | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
|  | Accepter une offre | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
|  | Décliner une offre | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
|  | Négocier une offre | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
|  | Chat avec l'employeur | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 7.5
Mes missions on the fly |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Idem "Mes missions" + filtre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Section séparée | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
|  | Filtrage | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
My paper works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Facturation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage des paiements | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
Mes messages |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Boite de réception |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inbox | 4 | 4 | 1.2 | 0.8 | 6
|  | Outbox | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
|  | Drafts | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
Employeur |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Missions |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Création de missions |  | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
Mes spécialistes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Groupe de personnes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chat | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
My hub |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| i.e. Yammer |  | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 7.5
| Création de groupes |  | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 7.5
My private hub |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| private chat |  | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
The expert |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtrer les experts |  | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 7.5
| Chercher un expert |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
| Afficher le détail d'un expert |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
| Accpeter une demande de travail |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
| Décliner une demande de travail |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
| Soumettre des nouvelles offres |  | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
My team |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Afficher liste de personnes classées par catégories |  | 3 | 3 | 0.9 | 0.6 | 4.5
Mes statistiques |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Page missions accomplies |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rating de l'indépendant | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
|  | Feedback sur l'indépendant | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
| Suivi des statistique |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage notes des indépendants | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3
My paper works |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Facturation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage des paiements | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
Chat (expert behind) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Website integration |  | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 7.5
Agenda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Calendrier |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Affichage des missions acceptées | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
|  | Affichage des missions en cours | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.75
|  | Affichage des missions accomplies | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.75
Admin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Encoder les paiements (employeur / indépendant) | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.5
| Nombre de jours | Prix (en jour)
Développement | 115.5 | 500 | 57750
Test | 31.5 | 500 | 15750
Achitecture | 23.1 | 900 | 20790
Documentation | 23.1 | 500 | 11550
Project management | 21 | 900 | 18900
Hosting / an |  |  | 200
Total (HTVA) | 214.2 |  | 124940
Profile
| Standard ( Développeur) | 500
| Expert (Project management et Architecture ) | 900